## Objectifs
|  | Secteurs | Programme | Projets | Objectif Global | Objectifs spécifiques | Prestataires / Partenaires | Montant global du projet en MDH | Participation de la Région en MDhs | Maitre d'ouvrage | Provinces | Communes | Indicateurs Qualitatifs | Indicateurs Quantitatifs / En chiffres | Etat d'avancement en % | Remarques
| 1 | Tourisme | PDR - Programme de mise à niveau des établissements hôteliers | Mise à niveau des établissements hôteliers Juillet 2019 | Amélioration de l'offre touristique | - Mettre en place un mécanisme pour la mise à niveau des établissements hôteliers à travers un appui financier de 30% du coût global des travaux plafonné à 10 MDH ; - Accomplir et réaliser toutes les études et les prestations pour permettre aux bénéficiaires de mettre en oeuvre leurs projets et obtenir un nouveau positionnement et assurer une bonne gestion. | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire ; - Ministre de l'Economie et des Finances ; - Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa ; - Commune d'Agadir ; - Association d'Industrie Hôtelière à Agadir ; - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa ". | 120 | 40 ,00 | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | Préfecture Agadir Ida Outanane | Agadir | -Amélioration de l'offre d'hébergement touristique à Agadir ; -Redynamisation du secteur touristique et de l'investissement touristique ; -Amélioration de la compétitivité de l’offre touristique de la région de Souss Massa. | - Nombre de lits : 6000 + 1500 lits potentiels pour le 5ème AMI | - Taux d'avancement des travaux pour les 12 établissements hoteliers: 20 % (lancement des chantiers en début 2023 pour la plupart des établissements après des arrêts dus à la pandémie COVID-19 et la saison estivale 2022) ; - Taux de réalisation des études techniques prises en charge par la SDR : 70% | - La contribution du Ministère a été versée ; - la 1ere tranche de la contribution de la Région a été versée ; - La commune n'a pas encore versée sa contribution financière
| 2 | Tourisme | PDR - Promotion touristique | Appui à la SDR Tourisme - Mars 2020 : -Réalisation des études et des travaux relatives aux circuits touristiques dans l'arrière pays ; - Etude, construction et équipement des kiosques d'informations touristiques (Agadir, Taroudannt et Tafraout) ; - Gestion de la plateforme numérique pour la promotion touristique dans l'arrière pays ; - Achèvement de toutes les procédures d'Aménagement et d'animation de la Médina d'Agadir ; - Participation dans l'innovation des produits artisanaux inspirée des savoirs faire de la Région Souss Massa ; - Diagnostic des restaurants classés et proposition d'accompagnement en vue d'améliorer leur qualité ; - Proposition et réalisation de nouvelles initiatives en vue de développer le secteur touristique dans la RSM. | Développement du secteur touristique dans l'arrière pays | Réaliser des études et des travaux relatifs au développement du secteur touristique dans l'arrière pays | - Région Souss Massa ; - Wilaya de la Région Souss Massa - SDR "Développement du Tourisme Souss Massa" | 30 | 30 | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | - Agadir Ida Outanane ; -Taroudannt ; -Tiznit; -Chtouka ait baha. | - Agadir -Tafraout -Idmine -Tiout (études) -Taghazout(études) - Communes zone Nord Est et Anti atlas (études) - Communes Souss Massa (Artisanat) | - Amélioration de la compétitivité de l'offre touristique de la région Souss Massa ; - Mise à niveau des infrastructures et des équipements dédiés au tourisme au niveau local (communes) et régional ; - Amélioration de la notoriété de la destination Souss Massa sur les différentes plateformes promotionnelles et de communication (Offline & Online). | - Aménagement de la grotte Win timdouine, commune Idmine ; -PATI : Travaux achevés ; - Aménagement kiosques Taroudannt et Place Al Amal ; - Etudes générales (Anti atlas, nord est Taroudannt, Tiout..) ; - Etudes et travaux nécéssaires de mise à niveau à la médina ; - Etudes corniche Taghazout et UAT Anchor Point ; - Innovation des produits artisanaux inspirée des savoirs faire de la Région Souss Massa ; - Réalisation de documents et d'ouvrages promotionnels - Etudes diveres : achevés. | 90 % | - Versement effectué ; - En cours d'éxécution.
| 3 | Tourisme | PDR - Promotion touristique | Appui à la SDR Tourisme - Octobre 2020 : - Aménagement, réhabilitation et signalétique des sites touristiques dans l'arrière pays (PATI, vallée Ait Mansour à Tiznit, zone Nord Est de la province de Taroudannt, palmeraie de Tiout dans la province de Taroudannt, greniers collectifs dans les provinces de Tata, Taroudannt, Chtouka Ait Baha.....) ; - Etude, construction et équipement des kiosques d'informations touristiques (Tafraout dans la province de Tiznit, Foum Lahcen dans la province de Tata) ; - Gestion de la plateforme numérique pour la promotion touristique dans l'arrière pays "Explore Agadir Souss" ; - Achèvement du projet relatif à l'aménagement et l'animation de la Médina D'Agadir ; - Diagnostic des restaurants classés et proposition d'accompagnement en vue d'améliorer leur qualité ; - Réalisation et aménagement des deux accès au parc national de Souss Massa ; - Etude et aménagement des zones dédiées aux investisseurs touristiques dans le littoral nord d'Agadir. | Développement du secteur touristique particulièrement dans l'arrière pays | Réaliser des études et des travaux relatives au développement du secteur touristique dans l'arrière pays | - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | 48 | 48 | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | - Agadir - Tiznit - Tata - Taroudant - Chtouka Ait baha | -Agadir -Tiout -Tafraout -Idmine -Taghazout(études) - Communes zone Nord Est et Anti atlas (études) - Communes Souss Massa (Artisanat) | - Amélioration de la compétitivité de l'offre touristique de la région Souss Massa - Mise à niveau des infrastructures et des équipements dédiés au tourisme au niveau local (communes) et régional - Amélioration de la notoriété de la destination Souss Massa sur les différentes plateformes promotionnelles et de communication (Offline & Online) | - Aménagement touristique de la vallée du Paradis, commune d’Aqesri ; - PATI : Travaux au niveau du parking en cours ; - Installation des kiosques en bois, sous réserve d'accord pour leur déplacement de la zone inondable ; - Aménagement du parking et du sentier d’accès du rucher d’Inzerki, commune d’Argana – Province de Taroudannt PATI : Travaux d'aménagement en cours ; - Aménagement touristiques de la palmeraie de Tiout - Province de Taroudannt : travaux achevés ; - Aménagement touristique du sentier d’accès au lac Ifni et ses abords - Province de Taroudannt : travaux en cours ; - Aménagement d'achèvement d’une aire de repos à proximité du grenier Ighir Ifrane : travaux en cours ; - Etudes d'Aménagement touristique du Chalal Al Atiq, commune Tissint,Province Tata : travaux en cours d'éxécution ; - Construction et aménagement de pistes menant au PNSM ; - Etudes UATS(Anchor point, Imsouane, Mouanou,Drarga),corniches taghazout et aglou ; - Réhabilitation ancien bâtiment en un kisoque d'IT à Tafraout ; - Etude sur le secteur de restauration ; - Etudes et travaux au niveau de la Médina d'Agadir ; - Promotion digitale ; - Réalisation de documents et d'ouvrages promotionnels ; - Etudes diverses... | 70% | - Versement effectué - En cours d'éxécution
| 4 | Tourisme | PDR - Renforcement de l'offre touristique dans l'arrière pays / Programme de mise à niveau des établissements hôteliers | Mise à niveau des établissements d'hébergement touristique dans l'arrière pays de la Région Souss-Massa - Mars 2021 | Développement du secteur touristique dans l'arrière pays | - Améliorer l'offre Touristique de la Région notamment dans l'arrière pays ; - Améliorer la qualité de l'offre en hébergement au milieu rural ; - Renforcer la capacité de ces unités ; - Encourager les structures non classées à être classées ; - Favoriser l'attractivité touristique de l'arrière pays de la Région Souss Massa ; - Sauvegarder les postes d'emplois. | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire. - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " - Réseau de Développement du Tourisme Rural de la Région Souss Massa | 10 ,00 | 10 ,00 | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | Toutes les provinces et les préfectures de la Région | - | - Amélioration de l'offre d'hébergement touristique dans l'arrière pays ; - Redynamisation du secteur et de l'investissement touristique dans l'arrière pays ; - Amélioration de la compétitivité de l’offre touristique dans l'arrière pays. | - 1er AMI : nombre d'établissements d'hébergement touristique ruraux présélectionnés : 18 ; - Nombre d'étalblissement d'hébergement touristique ruraux ayant reçu un accord définitif : 13 : * Nombre d'hôtel dont les travaux sont en cours d'achèvement : 2 ; * Nombre d'hôtel dont le permis de réfection est en cours : 1 ; * Nombre d'hôtel dont les dossiers de demande d'autorisation sont en cours de constitution : 10. 2ème AMI : 13 hôtels présélectionnés ; * Nombre d'hôtels ayant présentés un dossier complet : 7. | 1er AMI : 20% (travaux) Travaux en cours : 2 des 13 établissements ayant signé la convention de subvention. Obtention d'autorisation en cours : 11 établissements restants. 2ème AMI : 70% (Accompagnement) 07 établissements en cours d'accompagnement par la SDRT (Conception architecturale adaptée aux normes touristiques). | . La 1ère tranche de la contribution de la Région a été versée ( 5MDhs)
| 5 | Tourisme | PDR - Programme de la promotion touristique | Renforcement de la ligne aérienne entre Rabat-Agadir- Novembre 2021 | Promotion touristique dans la Région Souss Massa | - Renforcer et promouvoir la ligne aerienne entre Rabat et Agadir - Contribuer à la relance du secteur touristique de la région | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Ministère du Transport et de la Logistique - Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " - Air Arabia Maroc | 13.8 | 13.8 | Air Arabia - Maroc | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - | - Augmenter le nombre des visiteurs de la Région | Taux de remplissage Rabat-Agadir : - Avril 2023 : 77% ; - Mai 2023 : 79% ; - Juin 2023 : 86%. Taux de remplissage Agadir-Rabat : - Avril 2023 : 73% ; - Mai 2023 : 85% ; - Juin 2023 : 79% Le nombre annuel de vols entre Rabat et Agadir est d'environ 416 | 1ère année: 100% des vols effectués | 1ère tranche du paiement versée En cours d'éxecution du programme des vols contractuels
| 6 | Tourisme | PDR - Programme de la promotion touristique | Renforcement de la ligne aérienne entre Tanger-Agadir - Novembre 2021 | Promotion touristique dans la Région Souss Massa | - Renforcer et promouvoir la ligne interne entre Tanger et Agadir ; - Contribuer à la relance du secteur touristique de la région. | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Ministère du Transport et de la Logistique - Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " - Air Arabia Maroc | 6, 75 | 6, 75 | Air Arabia - Maroc | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - | - Augmenter le nombre des visiteurs de la Région | Taux de remplissage Agadir - Tanger : - Avril 2023 : 65% ; - Mai 2023 : 85% ; - Juin 2023 : 72%. Taux de remplissage Tanger - Agadir : - Avril 2023 : 71% ; - Mai 2023 : 73% ; - Juin 2023 : 87% Le nombre annuel de vols entre Tanger et Agadir est d'environ 208 | 1ère année: 100% des vols effectués, | 1ère tranche du paiement versée En cours d'éxecution du programme des vols contractuels
| 7 | Tourisme | PDR - Programme de la promotion touristique | Renforcement de la ligne aérienne entre Fès-Agadir - Novembre 2021 | Promotion touristique dans la Région Souss Massa | - Renforcer et promouvoir la ligne intérieur entre Fès et Agadir ; - Contribuer à la relance du secteur touristique de la région. | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Ministère du Transport et de la Logistique - Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " - Air Arabia Maroc | 3, 6 | 3, 6 | Air Arabia - Maroc | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - | - Augmenter le nombre de visiteurs de la Région | Taux de remplissage Agadir - Fès : - Avril 2023 : 61% ; - Mai 2023 : 72% ; - Juin 2023 : 77%. Taux de remplissage Fès - Agadir : - Avril 2023 : 59% ; - Mai 2023 : 70% ; - Juin 2023 : 79% Le Nombre annuel de vols entre Fès et Agadir est d'environ 104 | 1ère année: 100% des vols effectués, | 1ère tranche du paiement versée En cours d'éxecution du programme des vols contractuels
| 8 | Tourisme | PDU | - Réhabilitation et mise en patrimoine de la Kasbah d'Agadir Oufella ; - Construction et équipement du centre d'information et du complexe administratif de la plage - Mars 2020 | Promotion touristique dans la Région Souss Massa | - Réhabiliter la Kasbah d'Agadir oufella et la valoriser sur le plan touristique ; - Fournir des informations touristiques précises pour les touristes de la ville d'Agadir et de la Région Souss Massa. | - Ministère de la Jeunesse de la Culture et de la Communication ; - Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa ; - Commune d'Agadir ; - Groupe Al Omrane ; - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | 135 | 45 | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | Agadir Ida Outanane | Agadir | Ouverture partielle de la Kasbah au public en Juillet 2023 |  | - Réhabilitation et mise en patrimoine de la Kasbah d'Agadir Oufella : 95% ; - Construction et équipement du centre d'information trouristique : 60%. | - Réhabilitation de la Kasbah : travaux en cours d'achèvement sauf zone nord abritant les antennes ; - Centre d'information touristique et complexe administratif de la plage : * Démolition des anciennes structures ; * Mise en place de constructions modulaires provisoires pour le staff administratif de la plage ; * Travaux de construction en cours d’exécution ; * Travaux de fondation achevés.
| 9 | Tourisme | PDR - Renforcement de l’offre touristique dans l’arrière-pays | Aménagement de la corniche de Taghazout - Juillet 2021 | Développement du secteur touristique dans la Région Souss Massa | - Financer et réaliser les travaux d'aménagement de la corniche de Taghazout ; - Mettre en place tous les équipements nécessaires. | -Ministère de l'Economie et des Finances ; - Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts ; - Ministère de l'équipement et du Tansport et de la Logistique et de l'Eau ; - Ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville ; -Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa ; - Conseil communal de Taghazout ; - Chambre des Pêches Maritimes de l'Atlantique-Centre ; - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa ". | 36 | 12 | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | Agadir Ida Outanane | Taghazout | - Améliorer l'infrastruture de la corniche -Mettre en place les équipements necéssaries - Augmenter la satisfaction des visiteurs de la station | - Construction de 93 locaux professionnels au profit des pêcheurs artisanaux | 35% | La contribution de la Région est en cours de versement
| 10 | Tourisme | PDR | Aménagement et équipement en infrastructures de la zone touristique " Aghroud " - Juillet 2021 | Mise en valeur touristique du site d’Aghroud | Accélérer la réalisation des infrastructures permettant la mise à disposition aux futurs investisseurs privés de lots de terrains équipés à des conditions incitatives pour y développer des unités d’hébergement et d’animation touristiques | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire ; - Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT) ; - Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa. | 1 500 | 600 | Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT) | Agadir Ida Outanane | Tamri | - Amélioration des conditions d'accueil des investisseurs touristiques - Augmentation de la satisfaction des visiteurs de la zone - Augmentation du nombre d'emploi crée |  | 0 % | En cours de visa
| 11 | Tourisme | PDR | Contribution à l'organisation de Taghazout Surf -Expo - Mars 2023 | Promouvoir le tourisme dans la Région Souss Massa | -Promouvoir et commercialiser les métiers liés à l'écosyteme du sport nautique : le surf ; - Valoriser la marque "Taghazout" comme destination internationale pour le Surf; - Encourager la création des start-up dans l'écosysteme du sport de Surf; - Encourager le tourisme numérique ; - Echanger les éxperiences et les expertises entre les acteurs du secteur ; - Créér une dynamique économique à Taghazout et dans les autres spots de la Région. | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Wilaya de la région Souss Massa -Région Souss Massa -Association Taghazout Surf-Expo | 1 ,00 | 1 ,00 | Association Taghazout Surf-Expo | Agadir Ida Outanane | Taghazout | - Amélioration de l'attraction des touristes excércant le sport - Promotion touristique de la Région - developpement du digital nomade dans la Région | Edition 2022 : Plus de 25 000 Visiteurs 34 Exposants 6 Ateliers scientifiques menés par 16 Scientifiques nationaux et internationaux 5 Masterclasses 3 tables rondes Plus de 600 participants aux différents ateliers, masterclasses et tables rondes 200 articles de presse - 34 articles internationaux 6 Partenariats Media 5 Tours opérateurs spécialisés Editions 2023 : Nbre des stands prévu : 60 ; - Nbre des partenariats conclus ; - Taux de Remplissage des structures d'hébergement à Taghazout. | 20% Taux de réservation : 90% | Convention visée La deuxième édition est prévue du 26 au 29 Octobre 2023
| 12 | Tourisme | PDR | Appui aux conseils provinciaux du tourisme - Octobre 2022 | Promouvoir le Tourisme dans la région Souss Massa | - Promouvoir le Tourisme Rurale et montagnard ; - Promouvoir le Tourisme dans les zones oasiennes ; - Promouvoir les produits touristiques. | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Wilaya de la région Souss Massa - Région Souss Massa - Conseil Provincial du Tourisme de Chtouka Ait Baha - Conseil Provincial du Tourisme de TATA - Conseil Provincial du Tourisme de Tiznit - Conseil Provincial du Tourisme de Taroudant - Conseil Provincial du Tourisme de Inzgan Ait Melloul | 2.5 | 2.5 | les conseils provinciaux | Chtouka Ait Baha Tata Tiznit Taroudant Inzgan Ait Melloul | - | - Amélioration du nombre des touristes dans les provinces de la Région - Promotion des potentialités touristiques des provinces de la Région - Diversifier l'offre touristique de la Région |  | 0 % | En cours de signature
| 13 | Tourisme | PDR | Accompagnement de l'accélération du développement des petites, moyennes et très petites entreprises touristiques de la Région Souss Massa -Juillet 2021 | Renforcement des investissements touristiques dans la région Souss Massa | - Améliorer la compétitivité de l'offre touristique de la Région - Soutenir la rentabilité et la durabilité des investissements ciblés dans les secteurs touristiques pour contribuer - créér des postes d'emploi - surmonter les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 sur l'activité touristique | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT) - SDR TMPE Touristiques Souss Massa | 100 | 50 | SDR TPME Touristique | Toutes les provinces et les préfectures de la Région | - | - Augmentation du nombre des TPME Touristiques dans la Région - Création des postes d'emploi - Améliorer la qualité de l'offre touristique dans la Région | Création de 600 offres d'emploi stable et plus de 150 TPME dans le domaine touristique | 62 % | - La 1ère tranche de la région a été versée (25Mdhs) - les bénéficiaires sont selectionnés au titre de l'année 2023
| 14 | Tourisme | PDR - Renforcement de l’offre touristique dans l’arrière-pays | Appui au Réseau de Développement du Tourisme Rural -Mars 2022 | Développement du tourisme rural dans la Région Souss-Massa | - Structurer et organiser le secteur du tourime rural dans la Région Souss Massa - Développer et renforcer les capacités de profetionnels du secteur - Diversifier l'offre touristique régionale à travers le developpemnt et la valorisation du tourisme rural | - Région Souss Massa - Réseau de Développement du Tourisme Rural | 2 ,00 | 2 ,00 | Réseau de Développement du Tourisme Rural | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - | - Diversifier l'offre touristique de la Région - Augmentation du nombre des touristes dans le monde rural - Création des postes d'emploi - Renforcement des capacités des ressources humaines des unité d'hébergement touristique dans l'arriere-pays |  | - Axe 1 : Suivi de l'opération de labélisatione et charte de qualité et environnement RDTR : 20% - Axe 2 : Développement et promotion des offres d'exursion "Oxygène Week" pour les touristes de proximité : 20% - Axe 3 : Formatiobn et accompagnement : 20% ; - Axe 4 :Promotion et communication : 60%. | - En cours de versement de la deuxieme tranche de la subvention - En cours d'éxecution du plan d'action
| 15 | Tourisme | PDR - Renforcement de l’offre touristique dans l’arrière-pays | Réalisation des études et travaux liés aux développement du tourisme notamment dans l'arrière pays - Mars 2022 - Aménagement, réhabilitation et signalétique des sites touristiques dans l'arrière pays (PATI, vallée Ait Mansour à Tiznit, zone Nord Est de la province de Taroudannt, Anti Atlas ; Tata ; Palmerie Tiout , ...) ; - Etude, construction et équipement des kiosques d'informations touristiques - Gestion de la plateforme numérique pour la promotion touristique dans l'arrière pays "Explore Agadir Souss" ; - Achèvement du projet relatif à l'aménagement et l'animation de la Médina D'Agadir ; - Réalisation des études relatives à la détermination des modes de gestion de certains projets sportifs et culturels notamment ceux incluent dans le cadre du PDU d'Agadir ; - Etude et aménagement des zones dédiées aux investisseurs touristiques dans le littoral nord d'Agadir. | Développement du secteur touristique dans l'arrière pays | Réaliser des études et des travaux relatives au développement du secteur touristique dans l'arrière pays | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Wilaya de la région Souss Massa - Région Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | 40 ,00 | 40 ,00 | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa ". | Toutes les provinces et préfectures de la Région | -Tissint -Affela Ighir -Agadir - Taghazout - Taroudannt -Tafraout -Ait baha | - Amélioration de la compétitivité de l'offre touristique de la région Souss Massa ; - Mise à niveau des infrastructures et des équipements dédiés au tourisme au niveau local (communes) et régional ; - Amélioration de la notoriété de la destination Souss Massa sur les différentes plateformes promotionnelles et de communication (Offline & Online). | -Aménagement touristique Chalal AlAtiq, Tata: en cours d'aménagement ; - Aménagement touristique vallée Ait Mansour : en cours d'aménagement - Ameublement et équipement des Kiosques ; - Les travaux en cours à la Médina d'Agadir; - Etudes de gestion projets PDU ; - Promotion Touristique ; - Réalisation de documents et d'ouvrages promotionnels ; - Etudes diverses pour aménagement des sites,UAT et corniches... | 43 % | En cours de versement de la contribution de la Région
| 16 | Tourisme | PDR - Programme de la promotion touristique | Aménagement du spot "Anchor Point" dans la commune de Taghazout, dédié à l'investissement touristique durable - Juillet 2021 | Promotion de l'investissement touristique | - Redynamiser l'investissement dans le secteur touristique ; - Améliorer la compétitivité de l'offre touristique dans la Région ; - Appuyer et augmenter la capacité des établissements d'hébergement en créant 670 nouveaux lits ; - Créer 200 nouveaux emplois directs et indirects. | - Ministère de l'économie et des finances ; - Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts ; - Ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau ; - Le ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l'Habitat et de la politique de la ville ; - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire ; -Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa ; - Conseil communal de Taghazout ; - CRI ; - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa ". | 56 | 20 | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa ". | Agadir Ida OUtanane | Taghazout |  | - 13 Projets ; - 624 Lits. | 53% - Travaux en cours d'achèvement de la 1ère tranche (VRD) ; - Travaux en cours de la 2ème et 3ème tranche (ouvrages, réseaux AEP et assainissement). | Retards des versements des partenaires
| 17 | Tourisme | - | Aménagement d'une zone dediée à l'accueil des investissements touristiques à IMSOUAN - Mars 2022 | Diversification de l'offre touristique dans la Région | - Financer et réaliser Les travaux d'aménagement d'une zone d'activités touristiques à la plage d'IMSOUAN ; - Diversifer l'offre touristique de la Région Souss Massa ; - Donner une dynamique et accompganer l'investissement dans le domaine touristique ; - Augmenter la capacité litière des établissements d'hébergement touristique et des projets d'animarion touristique notamment dans l'arrière pays de la région par la création de nouvelles unités. | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire ; - Ministère de l'économie et des finances ; - Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa ; - Centre Régional d'Investissement Souss Massa ; - Commune IMSOUAN ; - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " ; - Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT). | 54 ,00 | 54 ,00 | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa ". | Agadir Ida Outanane | IMSOUAN |  | - Zone aménagée: 18 Ha - 12 Hébergements touristiques ; - Equipements ; - Commerces ; - 11 Restauration et animation ; - Parking ; - Autres équipements : Forces auxiliaires, protection civile, gendarmerie - Nombre de lits crées : 1068 ; - 744 Couverts. |  | - Convention visée - Les études techniques et architecturales sont en cours
| 18 | Tourisme | PDR - Programme de la promotion touristique | Promotion touristique de la Région Souss Massa en partenariat avec CRT - Octobre 2022 | Promotion du tourisme au profit des provinces et préfectures de la Région | - Promouvoir la destination Souss Massa dans le but d'augmenter le nombre de visiteurs - Valoriser et promouvoir les qualifications touristiques ainsi que les projets réalisés par la Région Souss Massa et ses partenaires - Consolider et promouvoir la marque d'agadir en tant que destination touristique mondiale | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire -Région Souss Massa - Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional du Tourisme (CRT) | 10 ,00 | 10 | Conseil Régional du Tourisme (CRT) | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - |  |  | 35 % | - La 1ère et la 2ème tranche de la région ont été versées (5 Mdhs) - En cours de réalisation du plan d'action
| 19 | Tourisme | PDR - Programme de la promotion touristique | Participation de la région pour l'organisation du : - Premier championnat d'Afrique des nations de Surf 2023 ; - Champion du monde de bodyboard 2023 ; - Finales du championnat d'Europe de bodyboard. | Promotion touristique dans la Région Souss Massa | - Promotion touristique de la Région Souss Massa ; - Développer les sports nautiques ; - Créer une dynamique économique dans les sites de surf ; - Echanger les éxperiences et les expertises entre les acteurs du secteur - Rendre la zone côtière plus attractive en organisant des événements internationaux | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire -Région Souss Massa - Wilaya de la Région Souss Massa - Fédération Royale Marocaine de Surf (FRMS) | 1, 4 | 1, 4 | Fédération Royale Marocaine de Surf (FRMS) | Agadir Ida OUtanane |  |  |  |  | La contribution de la Région a été versée
| 20 | Tourisme | PDR - Programme de la promotion touristique | Appui à la SDR Tourisme - Mars 2023 - Aménagement, réhabilitation et signalétique des sites touristiques dans l'arrière pays - Poursuite des travaux déjà entamés sur quelques sites ( Tiout , Ait Mansour ,Vallée du Paradis Rucher Inzerki , Lac Ifni ...) - Aménagement / Réhabilitation des sites touristiques , signalisation : Taroudant, Anti-Atlas ,Tata ... ; - Contribution à la l'aménagement d'un espace pour la promotion du secteur touristique et artisanal à Ida Ou Gnidif ; - Etude et aménagement des zones dediées à l'accueil des investissements touristiques notamment dans l'arrière pays ; - Promotion des qualifications touristiques dans la Région Souss Massa via le digital ; - Construction et équipement des kiosques d'informations touristiques dans la Région ; - Poursuite des travaux d'aménagement du complexe touristique et culturel( La Médina d'Agadir ) ; - Réalisation des études relatives à la détermination des modes de gestion de certains projets sportifs et culturels notamment ceux incluent dans le cadre du PDU d'Agadir. | Développement du secteur touristique dans l'arrière pays | Réaliser des études et des travaux relatives au développement du secteur touristique dans l'arrière pays | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire ; -Région Souss Massa ; - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa ". | 40 ,00 | 40 ,00 | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - | Amélioration de la compétitivité de l'offre touristique de la Région Souss Massa ; - Mise à niveau des infrastructures et des équipements dédiés au tourisme au niveau local (communes) et régional ; - Amélioration de la notoriété de la destination Souss Massa sur les différentes plateformes promotionnelles et de communication (Offline & Online). | - Aménagement parc forestier Ait Baha ; - Aménagement site abritant Ménara Reggada ; - Etudes de gestion projets PDU ; - Etudes nécéssaires aux UATS ; - Aménagament site touristique Plage Imourane ; - Aménagement Sentier Ighir Ifrane ; - Aménagement Parc Ahl Souss ; - Signalétique spots de surf Agadir. | 20% | Convention est visée
| 21 | Aquaculture | PDR - Développement de l'aquaculture au large de la Région Souss Massa | Développement du secteur de l’aquaculture marine dans la Région Souss Massa (convention specifique) | Développement du secteur de l’aquaculture marine dans la Région Souss Massa | Diversifer l'économie de la Région Crée un nouveau relais de croissance du secteur halieutique Consolider la position de Souss Massa comme un pôle halieutique national par excellence Contribuer à la création de richesse locale et à la cohésion sociale | - Région Souss Massa - Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture | 27.8 |  |  | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - |  | Production: 80.000 tonnes de produits aquacoles Investissement total: 4,3 milliard de dh Chiffre d'affaire annuel : 3,3 milliard de dh Postes d'emploi crées : 3000 |  | L’ANDA a lancé deux AMI pour le développement des projets aquacoles dans la Région SM, à l’issue du processus de sélection des dossiers, 23 projets ont été retenus avec un investissement prévisionnel de 396 Mds.
| 22 | Aquaculture | PDR - Développement de l'aquaculture au large de la Région Souss Massa | Appui au projet mytilicole mené par societé AQUAMOULE | Développement du secteur de l’aquaculture marine dans la Région Souss Massa | Apporter un appui financier plafonné à 20% du montant de l’investissement global du projet aquacole, Apporter un appui technique pour la mise en place et le suivi du projet aquacole | -Région Souss Massa -Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture -Societé AQUAMOULE | 9.5 | 1.9 | Societé AQUAMOULE | Agadir Ida Outanane | TAMRI |  | Nombre d'emploi crée: 15 |  | La première tranche de la Région a été versée,
| 23 | Aquaculture | PDR - Développement de l'aquaculture au large de la Région Souss Massa | Appui au projet mytilicole mené par la societé Blue Harvest | Développement du secteur de l’aquaculture marine dans la Région Souss Massa | Apporter un appui financier plafonné à 20% du montant de l’investissement global du projet aquacole, Apporter un appui technique pour la mise en place et le suivi du projet aquacole | -Région Souss Massa -Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture -Societé BLUE HARVEST | 9.862 | 1.9724 | BLUE HARVEST | Agadir Ida Outanane | TAMRI |  | Nombre d'emploi crée: 15 |  | - La première tranche de la Région a été versée, - Installation de deux fillières
| 24 | Aquaculture | PDR - Développement de l'aquaculture au large de la Région Souss Massa | Appui au projet mytilicole mené par la societé MUTILI SEACURA | Développement du secteur de l’aquaculture marine dans la Région Souss Massa | Apporter un appui financier plafonné à 20% du montant de l’investissement global du projet aquacole, Apporter un appui technique pour la mise en place et le suivi du projet aquacole | -Région Souss Massa -Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture -Societé MITILI SEAUCURA | 10.18 | 2 | MITILI SEAUCURA | Chtouka Ait Baha | INCHADEN |  | Nombre d'emploi crée: 15 | 0 % | En attente de l'appui sectoriel qui 'est considéré comme contribution financière de la société afin de bénificier de l'appui financier de la Région.
| 25 | Aquaculture | PDR - Développement de l'aquaculture au large de la Région Souss Massa | Appui au projet mytilicole mené par la societé CAPAQUA | Développement du secteur de l’aquaculture marine dans la Région Souss Massa | Apporter un appui financier plafonné à 20% du montant de l’investissement global du projet aquacole, Apporter un appui technique pour la mise en place et le suivi du projet aquacole | -Région Souss Massa -Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture -Societé Capaqua | 9.685 | 1.937 | CAPAQUA | Agadir Ida Outanane | TAMRI |  | - Création de 15 emploi directs et 10 emplois indirects ; - Production annuelle de 420 tonnes de moules à compter de la 4ème année. | En cours de versemment de la1ère tranche de la contribution de la Région - Etudes et travaux in situ : bathymétrie nature de fond et courantologie ; - Achat et matériel et mise en place de trois filières en subsurface de grossissement de moules ; - Achat de matériel et installation d'une filière ; - Stage de perfectionnement en région des pouilles en développement durable des communautés littorales ; - Création de 4 emploi direct | en cours de versement de la premiere tranche de la subvention de la Région
| 26 | Aquaculture | PDR - Développement de l'aquaculture au large de la Région Souss Massa | Appui au projet mytilicole mené par la societé LA VICTOIRE SEA FOOD | Développement du secteur de l’aquaculture marine dans la Région Souss Massa | Apporter un appui financier plafonné à 20% du montant de l’investissement global du projet aquacole, Apporter un appui technique pour la mise en place et le suivi du projet aquacole | -Région Souss Massa -Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture -Societé MITILI SEAUCURA | 10.6 | 2 | LA VICTOIRE SEA FOOD | Agadir Ida Outanane | TAMRI |  | Nombre d'emploi crée: 20 | En cours de versemment de la1ère tranche de la contribution de la Région | en cours de versement de la premiere tranche de la subvention de la Région
| 27 | Aquaculture | PDR - Développement de l'aquaculture au large de la Région Souss Massa | Appui au projet mené par la coopérative Aquacole Souss Massa pour l'aquisition et l'équipement d'une plateforme flottante destinée au conditionnement et à la valorisation des produits aquacoles | Développement du secteur de l’aquaculture marine dans la Région Souss Massa | Apporter un appui financier plafonné à 20% du montant de l’investissement global du projet aquacole, Apporter un appui technique pour la mise en place et le suivi du projet aquacole | -Région Souss Massa -Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture -Coopérative Aquacole Souss Massa | 6 | 1.2 | Coopérative Aquacole Souss Massa | Agadir Ida Outanane | TAMRI |  |  |  | La contribution financière de la Région a été versée
//* | 28 | Aquaculture | PDR - Développement de l'aquaculture au large de la Région Souss Massa | Aménagement d’un aquapôle dans la zone de Tiguert | Développement du secteur de l’aquaculture marine dans la Région Souss Massa | Abriter des unités de conditionnement et de valorisation des produits aquacoles. Doter les porteurs de projets aquacoles de terrains viabilisés pour l'installation de leurs unités de conditionnement et de valorisation des produits aquacoles. | - Ministre de l’Economie et des Finances - Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture - Societé MedZ - Parc Haliopolis | 38.06 | 10 | Parc Haliopolis | Agadir Ida Outanane | TAMRI |  | Valorisation de 16 000T de moule par an Création de 100 emplois directs 350 millions d’investissements | 0% | En attente de validation du shéma d'aménagement secoriel de la zone de Tiguert
| 29 | Pêche maritime | PDR | Appui au pôle de compétitivité Agadir Halipole - Mars 2022 | Développement du secteur de l’aquaculture marine dans la Région Souss Massa | Améliorer la compétitivité du secteur de la pêche en menant des actions répondant aux besoins des entreprises Favoriser le développement des coopérations approfondies entre pêcheurs, industriels, laboratoires et centre de formation et de recherche autour d’objectifs opérationnels permettant aux acteurs d’être compétitifs à l’échelle internationale et de répondre aux mutations de la filière. Réalisation des plans d’actions annuel établis en concertation avec la Région SM | - Région Souss Massa - Agadir Haliopole | 1 | 1 | Agadir Haliopole | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - |  | Nombre des unités de congélation bénificiares du projet relatif à l'amélioration des procédés de congélation: 15 unités Nombre des bénéficiaires du programme d'accompagnement des coopératives de pêche artisanale et d'aquaculture : 30 Nombre des stratups crées et accompagnés: | Axe 1: Programme d'accompagenemnt des coopératives de pêche artisanale et d'aquaculture : 60% Axe 2: Amélioration du Processus de congélation : 40% Axe 3: Appui aux startups: 20% Axe 4 : Portail de veille : 30% | La subvention de la Région a été versée
| 30 | Pêche maritime | - | Participation à l'organisation du salon international "Halieutis" - Octobre 2022 | Promotion du secteur halieutique | - Faire connaitre les produits de la mer de la Région Souss Massa ; - Promouvoir les produits de la mer et les produits aquacoles ; - Renforcer les capacité des participants au salon pour augmenter de la valeur ajoutée des produits halieutiques locaux ; - Promouvoir l'économie locale ; - Echanger les expériences et les expertises entre les acteurs du secteur de la production halieutique ; - Connaitre les nouvelles tendances du marché international relatif au secteur halieutique. | - Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa ; - Association du salon Halieutis. | 0.4 | 0.4 | Association du salon Halieutis | Agadir Ida Outanane | Agadir | - Présentation des potentialités de la Région dans le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, | - Nombre de visiteurs : -Nombre de bénéficiaires : | - Salon organisé en février 2023 | Versement en cours
| 31 | Argiculture | PDR - PTRC | Appui au cluster AgroTechnologies du Souss Massa -Mars 2022 | Développement de la technoloqie agricole | - Accompagement des argiculteurs pour l'adoption de la technologie agricole - Renforcement des capacités des professionnels en matiéres de formation et sensibilisation - Encouragement de l'agriculture organique - Valorisation des produits agricoles - Valorisation des dechets agricoles platsiques et organiques | -Région Souss Massa - Association Agrotech | 2 ,00 | 2 ,00 | Association Agrotech | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - |  | - Augmentation de la superficie couverte par le réseau des stations météorologiques d'Agrotech de 20 000 à 30 000 Hectares - Généralisation de l'utilisation de l'application Agrotech sur les smartphones pour 70% des adhérents au service de messagerie |  | - La subvention de la Région a été versée
| 32 | Argiculture | - | Réalisation des études et des projets liés aux domaines de la formation , de la formation continue et de l'encadrement - Mars 2023 | Apporter une expertise et développer la recherche scientifique au service du développement économique, social, culturel et environnemental du territoire | - Soutenir les capacités de la région à suivre le rythme du développement régional dans divers domaines ; - Créer des programmes conjoints de formation et de formation continue et de développement de la recherche scientifique et agronomique dans les domaines d'intérêt pour le développement territorial ; - Fournir un soutien financier aux infrastructures universitaires pour répondre à leur besoin nécessaire en équipement, maintenance et rénovation ; - Echange de diverses informations et documents relatifs aux cas d'intervention de chaque partie, | - Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - Préfecture de Inezgane Ait Melloul - conseil préfectorales Inzgan Ait Melloul - Commune Ait Melloul - complexe Horticole d'agadir -Institut des techniciens spécialisés en agriculture - Conféderation générales des entreprises du maroc | - | - | - | Toutes les provinces et préfectures de la Région | Toutes les communes de la Région Souss Massa |  |  | Projet de création d'une SDR pour l'innovation agricole | En cours de signature
| 33 | Argiculture | - | Programme de soutien et d'accompagnement des coopératives, de l'Union des coopératives et des GIE pour valoriser et commercialiser les produits de terroirs dans la Région Souss Massa - Mars 2022 | Participation dans le développement du secteur de l'économie sociale et solidaire | - Soutenir et accompagner les coopératives, l'Union des coopératives et les GIE pour valoriser et commercialiser les produits de terroirs afin de répondre aux beoins du marché ; - Renforcer la compétitivité des produits des groupements professionnels bénéficiaires et développer leur activité économique ; - Soutenir le développement agricole et réhabiliter l'économie sociale et solidaire dans la Région ; - Créer des opportunités d'emploi, développer les revenus et améliorer les moyens de subsistances des membres des groupements professionnels bénéficiaires de ce programme. | - Fondation Mohamed 5 - ANDZOA - Direction Régionale d'Agriculture - Région Souss Massa | 33 | 22 | Fondation Mohamed 5 | Toutes les provinces et préfectures de la Région | Toutes les communes de la Région Souss Massa | - Augmentaiton du nombre de coopératives ayant l'agréement de l'ONSSA ; - La bonne gouvrnance des coopératives ; - Accès au marché international via l'obtention de l'agrément de l'ONSSA. | - Nombre de coopératives certifiées ONSSA par an : 30 | 25% | - Convention visée ; - la 1ère tranche de la contribution de la Région a été versée - Programme en cours d'exécution.
| 34 | Argiculture | - | Participation au salon international de l'Agriculture au Maroc (SIAM) | Promouvoir le secteur agricole | -Promotion des produits agricoles de la Région - Prendre connaissance des éxpériences narionales et internationales du secteur agricole - attirer des investissements à la Région dans le secteur agricole | - Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa ; - Association du SIAM. | 1 | 1 | Association du SIAM | Meknès | - |  | - Nombre de visiteurs : - Nombre d'investisseurs : | - Le salon a été organisé en Mai 2023 | - Convention en cours de signature au niveau de l'association du SIAM - Le montant a versé à l'association organisatrice n'inclut pas les frais d'agencement du stand de la Région
| 35 | Logistique | PDR - Mise en place d'une zone logistique | Réalisation de la premiere tranche de la zone logistique Lqliâa-Octobre 2020 | Dévellopement et l'organisation du secteur logistique dans la Région Souss Massa | - Rendre la Réion SM un hub dans le secteur logistique - La bonne gestion des flux physiques -Mettre en place la zone logistique pour optimiser les coûts des entreprises et les rendre trés compétitives | -Ministère de l'Economie, des Finances -Ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports -Ministère de Transport et de la Logistique -Haut Commissariat Eaux et forêts et lutte contre la désertification du Maroc -Wilaya de la région Souss-Massa - Préfécture d'Inezgane Ait Melloul -Agence Marocaine de développement de la logistique -Conseil Régional Souss-Massa -La Confédération Générale des Entreprises du Maroc -Fédération du Transport et de la Logistique | 350 | 100 | Agence Marocaine pour le Développement des Activités Logistiques | Inezgane Ait Melloul. | Lqliâa |  | -Aménagement de 45 ha comme premiere tranche Entrepôts classe A double Face 2 lots Bâtiments frigorifiques 8 lots Bâtiments de messagerie 5 lots Unités de bâtiments PME/PMI 7 lots Bâtiments de stockage 9 lots Sites logistiques spécifiques 8 lots Stockage des matériaux de construction 19 lots Centre routier 4 lot | 80% | 60 000 000,00 de dirhams ont été transférés par la Region SM, En attente de la tenue de la rénion de la commission de suivi
| 36 | Logistique | PDR - Mise en place d'une zone logistique | Appui au pôle de compétitivité Agadir Logipole - Mars 2022 | Dévellopement du secteur logistique dans la Région Souss Massa | - Partcipation à l'organisation des zones logistique -Subventionner les entreprises dans le but renforcer la conccurence -Création d'un tissu des petites entreprises spécialisées dans le transport et la logistique | - Région Souss Massa -Logipole Souss Massa | 1 | 1 | Logipole Souss Massa | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - |  | -Faciliter l'insertion 30% des nouveaux invesstisseurs dans le domaine du transport et de la logistique dans le région souss massa - Création de plus 20 emplois | Axe 1 : Etude d'intérêt collectif 66% Axe 2: Formation et accompagnement 25% Axe 3: Développement des supports de communication 70% Axe 4: Médias et Communication 70% | - La subvention de la Région a été versée
| 37 | Emploi et investissement | PDR | Appui a l'association Souss Massa Initiative - Mars 2019 | Pomouvoir l'entreprenariat au niveau de la Région Souss Massa | - Soutenir la création et le développement des entreprises de la Région Souss Massa - Octroyer les prêts d'honneur et accompagner les entrepreneurs - Créer de 200 entreprises et start up chaque année | - Région Souss Massa -Souss Massa Initiaive - Wilaya de la Région Souss Massa | 10 | 10 | Souss Massa Initiaive | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - |  | 200 startups créée par an | 49% | la contribution de la Région a été versée au titre de l'année 2019
| 38 | Emploi et investissement |  | " Création et développement des entreprises et appui aux personnes afféctées par la pandémie de Covid-19 exercant une activité commerciale Octobre 2020" | - Développer les entreprises de la Région Souss Massa - Soutenir les activités impactées par la Covid 2019 | - Soutenir la création et le développement des entreprises de la Région Souss Massa - Accorder des prêts d'honneur et accompagner les entrepreneurs | - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa -Souss Massa Initiaive | 20 | 20 | Souss Massa Initiaive | Toutes les provinces et préfectures de la Région | Toutes les provinces et préfectures de la Région | -Nombre de startup/entreprises creée et accompagnée, -Nombre de professionnel affecté par Covid 19 soutenu, | -Nombre de startup/entreprises creé et accompagnés:200 par an - Nombre de beneficiaire du soutien covid 19 selectionnés: 124 | 50 % | - 1er Tranche : la subvention de la Région a été versée - la Tranche liée au soutien des professionnels affectés par la pandémie de Covid 19 : 124 bénéficiaires ont été selectionnés ( Montant de crédit Total : 7 355 780 DH)
| 39 | Emploi et investissement |  | Aménagement de la zone industrielle Tassila "2 ème tranche " Octobre 2020 | - Réhabiliter la zone industrielle Tassila | - Réhabilitation de l'éclairage public de la zone - Renforcement des routes de la zone - Renforcement du réseau d'évacuation des eaux hivernales - Aménagement des espaces verts - Signalisation verticale et horizentale - Création de kiosques comme restaurants à proximité. - Réalisation d'une étude relative au mode de gestion de la zone industrielle - Réalisation d'une étude sur la mobilité urbaine dans la zone industrielle | Région Souss Massa Groupe AL OMRANE Commune Dcheira Agence Millennium Challenge Account-Morocco | 47.2 | 10 | Groupe AL OMRANE | Inezgane Ait Melloul. | Dcheira | Amélioration du climat des affaires ; - Renforcement de l'éclairage dans la zone industrielle ; - Réhbilitation de la voirie ; - Mise à niveau du réseau d'assainissement. |  | 100% | la contribution de la Région a été versée en décembre 2020
| 40 | Emploi et investissement |  | Réhabilitation de la zone industrielle de Tiznit : construction STEP Octobre 2019 | Valoriser la zone industrielle et promouvoir les activités économiques à la proivnce de Tiznit | - Réhabilitation de la STEP dans la zone industrielle - Traitement des eaux usées indutrielles de ladite zone - Mise en place des lots industriels équipés au profit des investisseurs | -Ministère de l'Economie, des Finances -Ministère de la transition énergétique et du développement durable -Province de Tiznit -Commune de Tiznit -Groupe AL OMRANE | 33 | 12 | Groupe AL OMRANE | Tiznit | Tiznit |  | m³ à traiter | 80 % | - la contribution de la Région a été versée
| 41 | Emploi et investissement |  | Création d'une zone d'activité économique à TATA -Octobre 2020 | - Création d'une nouvelle dynamique économique dans la ville de Tata - Délocalisation des activités nuisibles de la ville de Tata | Aménagement de 11 Hectars pour la réalisation d'une zone d'activités économiques à la commune de Tata, pour accueillir des activités commerciales et les industries artisanales | -Ministere de l'Interieur Ministére de l'Economie et des Finances - Ministère de l'Industrie, du Commerce - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - Commune de TATA -Groupe AL OMRANE - Conseil Provincial de Tata Chambre de Commerce, d'Industrie et de Service Souss Massa Commune TATA | 39.956 | 13.1 | Groupe AL OMRANE | Tata | Tata |  | Activités commerciales et bureaux : 3 lots lots déja affecté dans le cadre du comité régional d'investissement : 3 lots Artisanat - Pôle autombile : 48 lots Artisanat - Pôle batiment: 64 lots Agro-industrie :27 lots toutes autres activitiés industrielles compatible avec la vocation industrielle du projet : 21 lots | 0% | Ouverture du chantier
| 42 | Emploi et investissement |  | Création d'une STEP dans la zone industrielle d'Ouled Taima Octobre 2020 | Valoriser la zone industrielle et promouvoir les activités économiques à Ouled Teima | - Financement et réalisation d'une station d'épuration des eaux usées pour la zone industrielle d'Ouled Teima - Mise en place des lots industriels équipés au profit des investisseurs | - Ministère de la transition énergétique et du développement durable -Région Souss Massa - L'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) - Province de Taroudant - Commune d'ouled taima - Groupe Al Omrane | 66 | 20 | Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) | Taroudant | Ouled Taima |  | m³ à traiter | Etudes : 100 % Travaux : 0% | Les travaux sont en arret à cause du probleme de foncier
| 43 | Emploi et investissement |  | Réalisation d'un TECHNOPARK à Tiznit Mars 2021 | Accompager les startups dans le secteur de l'innovation et de la technologie | - Renforcement de la coopération entre la commune de Tiznit et le Conseil Régional Souss Massa - Renforcer l'attractivité économique et développemental de la ville de tiznit - Soutenir les petites et moyennes entreprises et les startups dans le secteur des technologies modernes et des technologies de l'information - Motiver les jeunes et les femmes à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation - Créer de nouveaux emplois parmi les jeunes de la ville - Faciliter l'accès des entrepreneuriat des jeuness aux marchés internes et externes afin de contribuer à la création de valeur ajoutée | - Région Souss Massa - Ministère de la transition énergétique et du développement durable - Chambre de Commerce d'Industrie et de Services - Conseil Provincial de Tiznit - Moroccan Information Technopark Company (M.I.T.C) | 3.2 | 3 | Commune de Tiznit | Tiznit | Tiznit |  |  | 0% | - convention visée - Le dossier de versement de contribution a été envoyé à la Division du Partenariat et de la Coopération"
| 44 | Emploi et investissement |  | Programme d’appui et d’accompagnement des jeunes pour la création et le développement des très petites entreprises (TPE) Mars 2022 | Création et développement d'activités entrepreneuriales | - Création ou développement d'environ 360 TPME et auto-entreprises dans la région Souss Massa sur une période de trois ans, réparties dans toutes les provinces et préfectures de la Région - Contribuer au financement du coût total du projet plafonné à 150.000,00 DH - Fournir l'équipement professionnel nécessaire pour créer ou développer des activités entrepreneuriales - Formation, suivi et pré- et post-consultation | - Ministère de l'Inclusion Économique de la Petite Entreprise de l'Emploi et des Compétences - Fondation Mohammed V pour la Solidarité - Agence National pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier - Région Souss Massa | 36 | 25 | Fondation Mohammed V pour la Solidarité | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - |  | Création et /ou Développement de 360 TPE durant 3 ans | 101 % | - 121 bénéficiaires ont été sélectionnés - La contribution de la région au titre de l'année 2023 a été versée - les bénéficiaires sont en cours de formation
| 45 | Emploi et investissement |  | Programme d’appui et d’accompagnement des jeunes pour la création et le développement des activités génératrices de revenus Mars 2022 | Création et développement des activités entrepreneuriales | - Création ou développement d'environ 720 activités génératrices de revenus dans la région Souss Massa sur une période de trois ans, réparties sur Toutes les provinces et préfectures de la Région - Fournir l'équipement professionnel nécessaire pour créer ou développer des activités entrepreneuriales - Formation, suivi et pré- et post-consultation - suivi et évaluer les activités des petites entrepreneuriales | - Région Sous Massa - Fondation Mohammed V pour la Solidarité - Agence National pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier | 27 | 19 | Fondation Mohammed V pour la Solidarité | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - |  | Développement de 720 activités génératrice de revenu durant 3 ans | 75% | - 181bénéficiaires ont été sélectionnés La contribution de la région au titre de l'année 2023 a été versée - les bénéficiaires sont en cours de formation
| 46 | Emploi et investissement |  | Organisation de l'événement Devoxx dans la Région Souss Massa Juillet 2022 | Proumovoir le secteur du digital dans la Région SM | - Accroître la compétitivité de la région Souss Massa dans le domaine informatique - Promouvoir la destination Souss Massa dans le réseau international Devoxx - Organiser des formations pour les jeunes de la région qui s'intéressent au domaine des technologies de l'information et les inspirer vers de nouveaux métiers - Renforcer une culture de la programmation et de l'entrepreneuriat chez les jeunes talents - Permettre aux startups locales de s'associer à la communauté Devoxx | - Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration - Wilaya de la Région Sous Massa - Région Souss Massa - Centre Régional d'Investissement Souss Massa - Confédération Générale des Entreprises du Maroc - Entreprise XHUB | 11.5 | 3 | Entreprise XHUB | Agadir Ida Outanane | Taghazout |  | - Assistance de plus de 2000 participants de 50 nationalités et 200 start ups innovantes | 100 % ( édition 2022 ) | L'événement a été organisé du 04 octobre au 06 octobre 2022 la deuxieme édition est prévue pour le 11 -13 Octobre 2023
| 47 | Emploi et investissement | PDR - Appui à l'emploi | Appui à la gestion et à l'exploitation du Technopark d' Agadir Octobre 2022 ( programme d'accompagnement) | Accompager les start ups du secteur digital et nouvelles technologies | - Accorder les startups petites et trés petites la possibilité de découvrir leurs compétances de libérer leurs énergies et de créer des réseaux commerciaux entre elles et leur environnement extérieur - Organiser des formations pour les jeunes afin de suivre les startups, petites et très petites ; - Organiser des activités d'encadrement et d'orientation de startups, petites et très petites entreprises -Achèvement les travaux et l'équipement du sous sol du Technopark d'Agadir pour accueillir les activités des HACKATHONS ET BOOT CAMPS | - Région Souss Massa - Wilaya de la Région Sous Massa - Centre Régional d'Investissement Souss Massa - MITC | 3.9 | 3.9 | MITC | Agadir Ida Outanane | Agadir |  | 12300 beneficieres 80 projets | 0% | Convention visée les remarques techniques constatées par la DAT sur l'etude d'aménagement du sous sol ont été communiquées à MITC
| 48 | Emploi et investissement | PDR - Appui à l'emploi | Déclinaison du programme SABIL pour la l'insertion économique des jeunes de la Région Souss Massa -Juillet 2022 | Insertion économique des jeunes | instaurer l'esprit de l'entrepreunariat chez les jeunes Faciliter l'accée à l'emploi pour les jeunes non diplomés | - Région Souss Massa - ANAPEC - Centre Régional d'Investissement Souss Massa - Expertise France Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences. - Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget | - | - | ANAPEC | Toutes les provinces et préfectures de la Région | Toutes les provinces et préfectures de la Région |  | - 12.000 bénéficiaires 10.000 emplois stables 2000 entrepreneurs | 0% | -En cours de relancement de l'appel d'offre relatif au choix du prestataire - Identification de 5 Markaz Sabil (reste 2)
| 49 | Emploi et investissement | PDR - Appui à l'emploi | Promotion de l'emploi, l'auto-emploi et le soutien des employeurs - Mars 2017 | Promouvoir l'emploi dans la Région Souss Massa | - Soutenir à l'emploi et accompagner les diplomés dans les professions libérales - Soutenir à l'emploi les associations qui veillent au dévelopement des actvités sociales à interet général - Soutenir à l'insertion les immigrés réglementaires en situation précaire Former les non diplomés et les accompagnés | -Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences - Wilaya de la Région Souss-Massa - ANAPEC - Région Souss Massa | 7.5 | 7.5 | ANAPEC | Toutes les provinces et préfectures de la Région | Toutes les provinces et préfectures de la Région |  | - 250 bénéficaires de formations des non diplomés -100 bénéficiaires de promotion de l'emploi via la prise en charge partielle du salaire | 40% | La contribution financiere de la Région a été versée
| 50 | Emploi et investissement | PDR - Appui à l'emploi | Création et Gestion d’un centre de formation des jeunes dans le secteur de cooding- Octobre 2022 | Promouvoir l'emploi dans la Région Souss Massa Renforcer une culture de la programmation et de l'entrepreneuriat chez les jeunes talents | -Organiser des formations accelerer pour 250 beneficiaires -Assurer les travaux d’aménagement et d’équipement du plateau bureau au technopark D'agadir | - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - CRI -Moroccan Information Technopark Company (M.I.T.C) - Fondation JADARA | 13, 3 | 3.9 | Moroccan Information Technopark Company (M.I.T.C) | Toutes les provinces et préfectures de la Région | Toutes les provinces et préfectures de la Région |  | Formation de 250 jeunes | 0 % | Convention visée
| 51 | Emploi et investissement | PDR - Appui à l'emploi (PAI) | Appui à l'investissement et l'emploi au profit de la société VETCAM | Promouvoir l'emploi et l'investissement dans la Région Souss Massa | Promouvoir l'emploi et l'investissement dans la Région Souss Massa | - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - CRI -société VETCAM | 2.5 | 2.5 | Region Souss Massa | Inzegane Ait Melloul | Ait melloul |  | 100 emplois stables | 100% | Convention visée
| 52 | Emploi et investissement | PDR - Appui à l'emploi | Promouvoir d'emploi dans le ecosystème offshoring dans la Région Souss Massa au profit de la société Segula Mars 2023 | Promouvoir l'emploi dans la région du Souss Massa | -Accompagner et promouvoir l'écosystème de l'offshoring dans la région Souss Massa - Soutenir l'emploi dans ce secteur de l'offshoring à travers des primes de l'emlpoi | - Société Segula - Wilaya de la Région Souss Massa - ANAPEC - CRI -Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences -Ministère délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances chargé du budget | 10 | 10 | Segula | Agadir idaoutanane | Agadir |  | - Création de 1000 offres d'emlpoi | 15 % | Convention en cours de Visa
| 53 | Emploi et investissement | PDR - Appui à l'emploi | Mise en œuvre du programme régional intégré d’appui aux petites et très petites entreprises de la Région Souss Massa- Juillet 2022 | Instaurer l'esprit de l'entreuprenariat chez les jeunes Soutenir l'emploi dans la Région Souss Massa Présenter un programme integé d'appui aux TPME et start up | - Soutenir/appuyer les TPE - Former les jeunes , les porteurs de projets et les strats-up - Instaurer la culture de l’entreprenariat chez les jeunes de la Région | - Wilaya de la Région Souss Massa - CRI - La Région Souss Massa - CGEM | 7 | 7 | CRI | Toutes les provinces et préfectures de la Région | - |  | Axe 1 : Instauration de l'esprit entrepreunarial chez les jeunes - Sensibilation de 5000 béneficiares en entrepreunariat - Formation de 180 porteurs de projet en entrepreunariat - Formation de 150 porteurs de projet en digital - Accompagnement de 30 projets - Encadrement de 250 béneficiares dans le domaine de l'entreprenariat -Axe 2 : Incubation - Accompagnement de 70 porteurs de projet - Accompagnement de 35 starts-up innovantes Axe 3 : Dévellopement et accéleration des entreprises - Accompagnement de 40 entrepreuneur - Accompagenemnt de 30 starts-up - Accompagnement de 30 coopérative |  | Convention visée La contribution de la Région est en cours de versement
| 54 | Emploi et investissement | PDR - Appui à l'emploi | Exploitation et gouvernance de la cité d'innovation dans la Région Souss Massa - Février 2019 | Promouvoir l'entreprenariat et R/D dans la Région Souss Massaa | -Valoriser les résultats de la recherche scientifique au profit du tissu productif - Faire profiter les entreprises des savoirs, des connaissances et des compétences issus de l'Universite -Contribuer à l'amélioration du niveau technologique des entreprises ; Favoriser le transfert technologique -Promouvoir l'entreprenariat et favoriser la création de startups innovantes à travers le processus d'incubation. | - Ministère de l'économie et des finances ; - Ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports -Ministère de l’Industrie et du Commerce -Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional Souss Massa - Université Ibn Zohr - MITC | 5 | 5 | Moroccan Information Technopark Company (M.I.T.C) | Agadir idaoutanane | Agadir |  | Nombre de Startups installés : 26 | - Taux de remplissage : 66% | La contribution a été versée pour les années 2020, 2021 et 2022

## Avancement
Fait
En cours
Pas encore
Retard
Secteurs | Projet | Prestataires / Partenaires | Avancement | Actions à mener | Responsable | Deadline | Etat d'avancement | Remarques
Tourisme | Mise à niveau des établissements hôteliers Juillet 2019 | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire. - Ministre de l'Economie et des Finances - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa. - Commune Agadir. - Association d'Industrie Hôtelière à Agadir - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | 5 AMI ont été lancés 12 conventions de partenariat ont été conlues (Budget d'investissemnt 562 438 291 DH, Budget de subvention 95 063 771,3 DH) 1er AMI : -33 établissements d'hébergement touristique ont déposé leurs dossiers de candidature : *18 établissements ont été présélectionnés ; * Accompagnement des EHT's par un consultant en hôtellerie et normes de classement et par un architecte ; * 12 établissements ont reçu un accord définnitif (Conventions de subvention signées). 2ème AMI : -13 établissements d'hébergement touristique ont déposé leurs dossiers de candidature : * Dépouillement des dossiers des établissements : réalisé ; * Lettres pour complément de dossier envoyées ; * Accompagnement en cours. | Accompagnement des EHTRS ( Etudes téchniques et architecturales+ Appui par Expert en hôtellerie+ Expert financier) | SDR "Développement du tourisme Souss Massa" | Jusqu'à réalisation des projets | En cours | - En cours de versement de la 2ème tranche de la contribution financière de la Région ; - La commune n'a pas encore versée sa subvention financière.
Tourisme | Appui à la SDR Tourisme - Mars 2020 : -Réalisation des études et des travaux relatives aux circuits touristiques dans l'arrière pays ; - Etude, construction et équipement des kiosques d'informations touristiques ; - Gestion de la plateforme numérique pour la promotion touristique dans l'arrière pays ; - Achèvement de toutes les procédures d'Aménagement et d'animation de la Médina d'Agadir ; - Participation dans l'innovation des produits artisanaux inspirée des savoirs faire de la Région Souss Massa ; - Diagnostic des restaurants classés et proposition d'accompagnement en vue d'améliorer leur qualité ; - Proposition et réalisation de nouvelles initiatives en vue de développer le secteur touristique dans la RSM. | - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | - Aménagement de la grotte Win timdouine, commune Idmine (PATI) : Travaux achevés ; - Mise à niveau de la médina d'Agadir : * Travaux et aménagements achevés ; * Commercialisation et relance médiatique en cours ; * Mise en place de signalétique pour tout le site et renforcement de l'équipe de restauration ; * Lancement des AMIs pour la mise à disposition des boutiques et ateliers d'artisanat et pour la gestion et l'exploitation de la Médina d'Agadir ; - Aménagement du kiosque d'information touristique Place Al Amal : achevé et remis au CRT pour gestion ; - Aménagement du kiosques d'information touristique - Taroudannt : * Travaux achevés ; * Equipement et ameublement achevés ; - Création d'une collection de 120 produits artisanaux inspirée des savoirs-faire de la région Souss Massa ; * Elaboration d'un avant projet ; * Réalisation d’un diagnostic sur les métiers de l’artisanat de la région, les besoins en innovation, création et encadrement des artisans ; * Conception : démarche créative des designers et descriptif de la nature et la composition de la collection : achevé ; - Etudes générales (Anti atlas, nord Est Taroudannt, Tiout..): Achévées | - Aménagement de la grotte Win Timdouine - Idmine (PATI) : Lancement d'AMI pour la gestion des espaces aménagés ; - Mise à niveau de la médina d'Agadir : * Ameublement du restaurant La Médina d’Agadir et du café Maure; * Aménagement et ameublement de la boutique souvenir/point d’information ; * Lancement du show-room ; * Mise en place du réseau informatique et des caméras de surveillance ; * Digitalisation du point d’information avec une borne interactive et gestion d’accès informatisée ; * Mise en place d’un programme de fidélité à travers des cartes membres ; - Création d'une collection de 120 produits artisanaux inspirée des savoirs-faire de la région Souss Massa ; * Production d’une collection de 120 pièces (40 par designer), en étroite collaboration avec les artisans de la région ; * Transcription des procédés de fabrication des nouveaux designs ; - UATs:zone animalière Drarga et Mouanou: Reste phase PE (en attente de validation d'un montage financier pour partenariat public-privé à l'instar de l'UAT Anchor point et Imsouane). | SDR "Développement du tourisme Souss Massa" |  | En cours | - Versement effectué ; - En cours d'éxécution.
Tourisme | Appui à la SDR Tourisme - Octobre 2020 : - Aménagement, réhabilitation et signalétique des sites touristiques dans l'arrière pays (PATI, vallée Ait Mansour à Tiznit, zone Nord Est de la province de Taroudannt, palmeraie de Tiout dans la province de Taroudannt, greniers collectifs dans les provinces de Tata, Taroudannt, Chtouka Ait Baha.....) ; - Etude, construction et équipement des kiosques d'informations touristiques (Tafraout dans la province de Tiznit, Foum Lahcen dans la province de Tata) ; - Gestion de la plateforme numérique pour la promotion touristique dans l'arrière pays "Explore Agadir Souss" ; - Achèvement du projet relatif à l'aménagement et l'animation de la Médina D'Agadir ; - Diagnostic des restaurants classés et proposition d'accompagnement en vue d'améliorer leur qualité ; - Réalisation et aménagement des deux accès au parc national de Souss Massa ; - Etude et aménagement des zones dédiées aux investisseurs touristiques dans le littoral nord d'Agadir | - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | - Aménagement touristique de la vallée du Paradis, commune d’Aqesri : Travaux en cours ; - Aménagement du parking et du sentier d’accès du rucher d’Inzerki, commune d’Argana – Province de Taroudannt : Travaux d'aménagement en cours ; - Aménagement touristique et paysager de la vallée Ait Mansour et ses abords : * Phase 1 : Travaux achevés ; * Phase 2 : Travaux en cours ; - Palmeraie de Tiout - Province de Taroudannt (1ère tranche) : Travaux achevés ; - Aménagement touristique du sentier d’accès au lac Ifni et ses abords - Province de Taroudannt : Travaux en cours ; - Aménagement d'achèvement d’une aire de repos à proximité du grenier Ighir Ifrane : travaux d'achèvement en cours ; - Construction et aménagement de pistes menant au PNSM: travaux achevés ; - Réhabilitation du grenier collectif Ighir Ifrane à Ida Ougnidif : Travaux achevés ; - Etudes UATS(Anchor point, Imsouane, Mouanou,Drarga),corniches taghazout et aglou: en cours; -Etudes UATS(Anchor point, Imsouane, Mouanou,Drarga),corniches taghazout et aglou : en cours ; - Etudes d'Aménagement touristique du Chalal Al Atiq, commune Tissint,Province Tata : travaux en cours d'éxécution ; - Aménagement de la corniche d'Aglou : * Programme validé ; * Un avant projet établi ; * Projet de convention établi ; - Réhabilitation d'un ancien bâtiment en un point d'information touristique à Tafraout : * Travaux de construction et réhabilitation achevés ; * Equipement et ameublement achevés ; - Aménagement de la zone animalière et de loisirs de Drarga : * Cahier des charges établi ; * Etudes paysagères et techniques en cours ; - Aménagement de la zone touristique Mouanou : * Etudes architecturales et techniques en cours ; * Cahier des charges établi et validé ; * Proposition d'aménagement de la fôret adjascente pour le public ; - Etude sur le secteur de restauration: achevé; - Etudes et travaux au niveau de la Médina d'Agadir : achevés; - Promotion digitale - Réalisation de documents et d'ouvrages promotionnels : achevés. -Etudes diverses... | - Aménagement touristique de la vallée du Paradis, commune d’Aqesri : * Construction d'une passerelle de franchissement de l'Oued pour les piétons ; * Installation des kiosques en bois, sous réserve d'accord pour leur déplacement de la zone inondable ; - Palmeraie de Tiout - Province de Taroudannt : * Aménagement d'une place publique ; * Aménagement de la 2ème tranche des allées le long de la saguia ; - Aménagement touristique du sentier d’accès au lac Ifni et ses abords - Province de Taroudannt : Etude de la possibilité de réaliser le sentier entre lac Ifni et le sommet Toubkal ; - Aménagement d'achèvement d’une aire de repos à proximité du grenier Ighir Ifrane : Aménagement d'un sentier entre l'air de repos et le grenier collectif Ighir Ifrane ; - Réhabilitation du grenier collectif Ighir Ifrane à Ida Ougnidif : Réhabilitation du grenier lmhiln avec le reliquat du budget ; - Aménagement de la corniche d'Aglou : * Réalisation des études techniques et architecturales ; * Lancement des travaux tributaire de la signature de la convention de financement ; - UATs : Zone animalière Drarga et Mouanou : Reste phase PE (en attente de validation d'un montage financier pour partenariat public-privé à l'instar de l'UAT Anchor point et Imsouane). | SDR "Développement du tourisme Souss Massa" |  | En cours | - Versement effectué - En cours d'éxécution
Tourisme | Mise à niveau des établissements d'hébergement touristique dans l'arrière pays de la Région Souss-Massa - Mars 2021 | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire. - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " - Réseau de Développement du Tourisme Rural de la Région Souss Massa | 1er AMI : Travaux en cours : 2 des 13 établissements ayant signé la convention de subvention. Obtention d'autorisation en cours : 11 établissements restants. 2ème AMI : 07 établissements en cours d'accompagnement par la SDRT (conception architecturale adaptée aux normes touristiques). | - 1er AMI : Travaux de rénovation ; - 2ème AMI : 2ème phase d'Accompagnement des EHTRS. | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " |  | En cours | La 1ère tranche de la subvention de la Région a été versée ( 5MDhs)
Tourisme | Avenant de convention N°1 de la convention Air Arabia Promotion de la ligne aérienne Agadir-Rabat (2020-2021) | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Ministère du Transport et de la Logistique - Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " - Air Arabia Maroc | La programme des vols est en cours de réalisation Paiement non encore réalisé, procédure de dérogagtion entmaée |  | Air Arabia |  | En cours
Tourisme | Avenant de convention N°1 de la convention Air Arabia Promotion de la ligne aérienne Agadir-Tanger (2020-2021) | "- Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Ministère du Transport et de la Logistique - Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional Souss Massa - SDR "" Développement du Tourisme Souss Massa "" - Air Arabia Maroc " | La programme des vols est en cours de réalisation Paiement non encore réalisé, procédure de dérogagtion entamaée |  | Air Arabia |  | En cours
Tourisme | - Réhabilitation et mise en patrimoine de la Kasbah d'Agadir Oufella ; - Construction et équipement du centre d'information et du complexe administratif de la plage - Mars 2020 | - Ministère de la Jeunesse de la Culture et de la Communication ; - Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa ; - Commune d'Agadir ; - Groupe Al Omrane ; - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | - Réhabilitation et mise en patrimoine de la Kasbah d'Agadir Oufella : 95% : * Travaux en cours d'achèvement sauf zone nord abritant les antennes; ; - Construction et équipement du centre d'information trouristique : 60% : * Démolition des anciennes structures ; * Mise en place de constructions modulaires provisoirs pour le staff administratif de la plage ; * Travaux de travaux de finition en cours ; * Livraison du kiosque administrative de la plage en Aout 2023 et centre d'information en octobre 2023. | - Réhabilitation et mise en patrimoine de la Kasbah d'Agadir Oufella : Aménagement zone nord, mémorial après déplacement des antennes ; - Construction et équipement du centre d'information et du complexe administratif de la plage - Mars 2020 : Ameublement et équipement. | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " |  | En cours | Réhabilitation de la Kasbah : travaux en cours d'achèvement sauf zone nord abritant les antennes;
Tourisme | Réhabilitation de la corniche de Taghazout - Juillet 2021 | - Ministère de l'Economie et des Finances - Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts - Ministère de l'équipement et du Tansport et de la Logistique et de l'Eau - Ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville -Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa ; - Conseil communal de Taghazout ; - Chambre des Pêches Maritimes de l'Atlantique-Centre ; - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa ". | - Etudes topographiques, architecturales et techniques : achevées ; - Etudes de la protection du littoral : en cours ; - 1ère tranche : Travaux de l’esplanade en cours / Travaux de mise à niveau des ruelles en cours (Partie basse du village) / Dalot en cours de construction pour aménagement du terrain de sport ; | - Lancement de la 2ème tranche des travaux : halle aux poissons, magasins des pêcheurs et bureaux des autorités ; - Travaux aux niveau du front de mer : en fonction de validation des études de protection maritime par les services de l'équipement et leur participation financière aux travaux | SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " |  | En cours | - Convention non visée - Aucun versement reçu
Tourisme | Aménagement et équipement de la zone touristique " Aghroud " - Juillet 2021 | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT) - Wilaya de la Région Souss Massa -Région Souss Massa | Convention en cours de signature |  | Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT) |  | Retard
Tourisme | Contribution à l'organisation de Taghazout Surf -Expo - Mars 2023 | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Wilaya de la région Souss Massa -Région Souss Massa -Association Taghazout Surf-Expo | La deuxieme édition est prévue pour le mois d'Octobre 2023 |  | Association Taghazout Surf-Expo |  | Pas encore | La deuxieme édition est prévue pour le mois d'Octobre 2023
Tourisme | Appui aux conseils provinciaux de tourisme - Octobre 2022 | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Wilaya de la région Souss Massa - Région Souss Massa - Conseil Provincial du Tourisme de Chtouka Ait Baha - Conseil Provincial du Tourisme de TATA - Conseil Provincial du Tourisme de Tiznit - Conseil Provincial du Tourisme de Taroudant - Conseil Provincial du Tourisme de Inzgan Ait Melloul | Convention en cours de signature |  | les conseils provinciaux |  | Pas encore
Tourisme | Accompagnement de l'accélération du développement des petites, moyennes et très petites entreprises touristiques de la Région Souss Massa -Juillet 2021 | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT) - SDR TMPE Touristiques Souss Massa | En cours de sélection des bénéficiaires |  | SDR TPME Touristique |  | En cours
Tourisme | Appui au Réseau de Développement du Tourisme Rural -Mars 2022 | - Région Souss Massa - Réseau de Développement du Tourisme Rural | "- Axe 1 : Suivi de l'opération de labélisatione et charte de qualité et environnement RDTR : 20% - Axe 2 : Développement et promotion des offres d'exursion ""Oxygène Week"" pour les touristes de proximité : 20ù% - Axe 3 : Formatiobn et accompagnement : 20% ; - Axe 4 :Promotion et communication : 60%. |  | Réseau de Développement du Tourisme Rural |  | En cours
Tourisme | Réalisation des études et travaux liés aux développement du tourisme notamment dans l'arrière pays - Mars 2022 - Aménagement, réhabilitation et signalétique des sites touristiques dans l'arrière pays (PATI, vallée Ait Mansour à Tiznit, zone Nord Est de la province de Taroudannt, Anti Atlas ; Tata ; Palmerie Tiout , ...) ; - Etude, construction et équipement des kiosques d'informations touristiques - Gestion de la plateforme numérique pour la promotion touristique dans l'arrière pays "Explore Agadir Souss" ; - Achèvement du projet relatif à l'aménagement et l'animation de la Médina D'Agadir ; - Réalisation des études relatives à la détermination des modes de gestion de certains projets sportifs et culterels notamment ceux incluent dans le cadre du PDU d'Agadir - Etude et aménagement des zones dédiées aux investisseurs touristiques dans le littoral nord d'Agadir ; | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Wilaya de la région Souss Massa - Région Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | - Aménagement touristique et paysager de la vallée Ait Mansour et ses abords : * Phase 1 : Travaux achevés ; * Phase 2 : Travaux en cours. - Etudes d'Aménagement touristique du Chalal Al Atiq, commune Tissint,Province Tata : travaux en cours d'éxécution ; - Etudes et travaux nécessaires à la Médina : en cours ; - Etudes de gestion projets PDU : en cours ; - Plateforme digitale "explore-agadirsoussmassa.com" : * Site web multilingue en ligne ; * Stratégie web marketing lancée ; * Elaboration de la stratégie de contenu pour les réseaux sociaux ; * Création des comptes facebook et Instagram ; * Lancement des campagnes de recrutement et de fidélisation sur les réseaux sociaux ; * Lancement des campagnes publicitaires Google Ads ; - Etudes diverses pour aménagement des sites,UAT et corniches : en cours. | - Palmeraie de Tiout - Province de Taroudannt : * Aménagement d'une place publique : * Aménagement de la 2ème tranche des allées long de la saguia ; - Plateforme digitale "explore-agadirsoussmassa.com" : * Refonte du portail Explore Agadir Souss Massa ; * Campagnes digitales promotionnelles sur Internet et les réseaux sociaux (Google/Facebook/Instagram) ; * Conception et développement de l'application mobile officielle du site Explore Agadir Souss Massa ; * Création d'une médiathèque partagée (images et vidéos) ; - Achèvement des travaux des sites : Tata, Ait Mansour… ; - Achèvement des études de gestion PDU ; - Achèvement des études et prestations de contrôle liées aux travaux. | SDR |  | En cours | En cours de versement de la 1ère tranche de la subvention de la Région
Tourisme | Aménagement du spot "Anchor Point" dans la commune de Taghazout, dédié à l'investissement touristique durable - Juillet 2021 | - Ministère de l'économie et des finances ; - Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts ; - -Ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau ; - Le ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l'Habitat et de la politique de la ville ; - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire ; -Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa ; - Conseil communal de Taghazout ; - CRI ; - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa ". | - 1ère tranche : Travaux en cours d'achèvement ; - 2ème tranche : 2 ouvrages en cours d'éxecution ; - 3ème tranche : en cours d'éxecution (réseaux AEP et assainissement) | - 4ème tranche: Alimentation en électricité ; - 5ème tranche: Aménagement parkings et accès. | SDR |  | En cours
Tourisme | Aménagement d'une zone dediée à l'accueil des investissements touristiques à IMSOUAN - Mars 2022 | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Ministère de l'économie et des finances - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - Centre Régional d'Investissement Souss Massa - Commune IMSOUAN - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " - Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT) | - Etudes architecturales et techniques en cours ; - Cahier des charges établi ; - Convention établie pour un partenariat public-privé de financement des travaux de viabilisation du site ; - Etudes réalisées dans le cadre des conventions de l'arrière pays. | Lancement des travaux d'aménagement de la 1ère tranche | SDR |  | En cours | Convention en cours de visa
Tourisme | Renforcer la ligne aérienne entre Rabat-Agadir-Rabat Juin 2021 | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Ministère du Transport et de la Logistique - Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " - Air Arabia Maroc | Convention en cours de Visa |  | Air Arabia - Maroc |  | En cours
Tourisme | Renforcer la ligne aérienne entre Tanger-Agadir - Juin 2021 | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Ministère du Transport et de la Logistique - Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " - Air Arabia Maroc | Convention en cours de Visa |  | Air Arabia - Maroc |  | En cours
Tourisme | Renforcer la ligne aérienne entre Tanger-Agadir - Juin 2022 | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Ministère du Transport et de la Logistique - Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " - Air Arabia Maroc | Convention en cours de Visa |  | Air Arabia - Maroc |  | En cours
Tourisme | Promotion touristique dans la Région Souss Massa - Octobre 2023 | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire -Région Souss Massa - Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional du Tourisme (CRT) | Convention visée En cours de réalisation du plan d'action |  | Conseil Régional du Tourisme (CRT) |  | En cours
Tourisme | Participation de la région pour l'organisation du : - Premier championnat d'Afrique des nations de Surf 2023 ; - Champion du monde de bodyboard 2023 ; - Finales du championnat d'Europe de bodyboard. | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire -Région Souss Massa - Wilaya de la Région Souss Massa - Fédération Royale Marocaine de Surf (FRMS) | Convention visée |  | Fédération Royale Marocaine de Surf (FRMS) |  | En cours
Tourisme | Appui à la SDR Tourisme - Mars 2023 - Aménagement, réhabilitation et signalétique des sites touristiques dans l'arrière pays - Poursuite des travaux déjà entamés sur quelques sites ( Tiout , Ait Mansour ,Vallée du Paradir Rucher Inzerki , Lac Ifni ...) - Aménagement / Réhabilitation des sites touristiques , signalisation : Taroudant, Anti-Atlas ,Tata ... ; - Contribution à la l'aménagement d'un espace pour la promotion du secteur touristique et artisanal à Ida Ou Gnidif ; - Etude et aménagement des zones dediées à l'accueil des investissements touristiques notamment dans l'arrière pays ; - Promotion des qualifications touristiques dans la Région Souss Massa via le digital ; - Construction et équipement des kiosques d'informations touristiques dans la Région ; - Poursuite des travaux d'aménagement du complexe touristique et culturel( La Médina d'Agadir ) ; - Réalisation des études relatives à la détermination des modes de gestion de certains projets sportifs et culturels notamment ceux incluent dans le cadre du PDU d'Agadir. | - Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire -Région Souss Massa - SDR " Développement du Tourisme Souss Massa " | - Aménagement du site abritant la Ménara de Ait Jerrar - Reggada à Tiznit : Etudes architecturales en cours : - Aménagement touristique et paysager de la vallée Ait Mansour et ses abords : * Phase 1 : Travaux achevés ; * Phase 2 : Travaux en cours. - Palmeraie de Tiout - Province de Taroudannt : Travaux achevés ; - Signalétique spots de surf Agadir : * AO lancé ; * Ouverture des plis le 04/07/2023 ; - Aménagement d'achèvement d’une aire de repos à proximité du grenier Ighir Ifrane à Ida Ougnidif - Province Chtouka : travaux d'achèvement en cours ; - Aménagement paysager du parc forestier Ait Baha : Marché adjugé ; - Aménagement paysager de la zone à proximité du barrage Ahl Souss - Province Chtouka Ait Baha : Ouverture des plis le 11/07/2023 | - Aménagement du site abritant la Ménara de Ait Jerrar - Reggada à Tiznit : Lancement des travaux ; - Palmeraie de Tiout - Province de Taroudannt : * Aménagement d'une place publique ; * Aménagement de la 2ème tranche des allées long de la saguia ; - Aménagement d'achèvement d’une aire de repos à proximité du grenier Ighir Ifrane : Aménagement du sentier entre l'aire de repos et le grenier collectif Ighir Ifrane ; - Aménagement paysager du parc forestier Ait Baha : Réalisation des travaux ; - Aménagement paysager de la zone à proximité du barrage Ahl Souss - Province Chtouka Ait Baha : Réalisation des travaux ; - Etudes de gestion des projets PDU ; - Aménagament site tourisqtiue Plage Imourane ; - Aménagement Parc Ahl Souss ; - Signalétique spots de surf Agadir ; - Aménagement Tiout 2ème Tranche ; - Aménagement des sites: Targa Ntouchka, AinBoutboukalt, Ammelne ; - Valorisation touristique de patrimoine culturel de Taalat... ; - Concept général et fonctionnalités prévues pour la plateforme numérique pour la promotion touristique dans l'arrière pays "Explore Agadir Souss" en cours de reflexion ; - Campagnes promotionnelles de la région Souss Massa sur les réseaux sociaux en phase de lancement. | SDR |  | En cours | En cours de signature
Aquaculture | Développement du secteur de l’aquaculture marine dans la Région Souss Massa (convention specifique) | - Région Souss Massa - Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture | L’ANDA a lancé deux AMI pour le développement des projets aquacoles dans la Région SM, à l’issue du processus de sélection des dossiers, 23 projets ont été retenus avec un investissement prévisionnel de 396 Mds. |  |  |  | En cours
Aquaculture | Appui au projet mytilicole mené par societé AQUAMOULE | -Région Souss Massa -Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture -Societé AQUAMOULE | La première tranche de la Région a été versée |  | Societé AQUAMOULE |  | En cours
Aquaculture | Appui au projet mytilicole mené par societé Blue Harvest | -Région Souss Massa -Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture -Societé BLUE HARVEST | - La premiere tranche de la Région a été versée, - Installation de deux filliere |  | BLUE HARVEST |  | En cours
Aquaculture | Appui au projet mytilicole mené par societé MITILI SEACURA | -Région Souss Massa -Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture -Societé MITILI SEAUCURA | En attente de l'appui sectoriel qui 'est considéré comme contribution financière de la société afin de bénificier de l'appui financier de la Région. |  | MITILI SEAUCURA |  | En cours
Aquaculture | Appui au projet mytilicole mené par societé CAPAQUA | -Région Souss Massa -Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture -Societé Capaqua | - Etudes et travaux in situ : bathymétrie nature de fond et courantologie ; - Achat et matériel et mise en place de trois filières en subsurface de grossissement de moules ; - Achat de matériel et installation d'une filière ; - Stage de perfectionnement en région des pouilles en développement durable des communautés littorales ; - Création de 4 emploi direct. |  | CAPAQUA |  | En cours | En cours de versemment de la1ère tranche de la contribution de la Région
Aquaculture | Appui au projet mytilicole mené par societé LA VICTOIRE SEA FOOD | -Région Souss Massa -Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture -Societé MITILI SEAUCURA | - |  | LA VICTOIRE SEA FOOD |  | Pas encore
Aquaculture | Appui au projet mené par la coopérative Aquacole Souss Massa pour l'aquisition et l'équipement d'une plateforme flottante destinée au conditionnement et à la valorisation des produits aquacoles | -Région Souss Massa -Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture -Coopérative Aquacole Souss Massa | - Acquisition de la plateforme flottante ; - La contribution financière de la Région a été versée. |  | Coopérative Aquacole Souss Massa |  | En cours
Aquaculture | Aménagement d’un aquapôle dans la zone de Tiguert | - Ministre de l’Economie et des Finances - Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture - Societé MedZ | En attente de validation du shéma d'aménagement secoriel de la zone de Tiguert |  | Parc Haliopolis |  | Pas encore
Pêche maritime | Appui au pôle de compétitivité Agadir Halipole | - Région Souss Massa - Agadir Haliopole | En cours de réalisation du plan d'action En cours de versement de la 2ème tranche de la subvention de la Région |  | Agadir Haliopole |  | En cours
Pêche maritime | Participation à l'organisation du salon international "Halieutis" - Octobre 2022 | - Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa ; - Association du salon Halieutis. | - Versement en cours - le salon a été organisé |  | Association du salon Halieutis |  | Fait
Agriculture | Appui au cluster AgroTechnologies du Souss Massa -Mars 2022 | -Région Souss Massa - Association Agrotech | - En cours de réalisation du plan d'action ; - En cours de versement de la 2eme tranche. |  | Association Agrotech |  | En cours
Agriculture | Réalisation des études et des projets liés aux domaines de la formation , de la formation continue et de l'encadrement - Mars 2023 | - Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - Préfecture de Inzgan Ait Melloul - conseil préfectorales Inzgan Ait Melloul - Commune Ait Melloul - complexe Horticole d'agadir -Institut des techniciens spécialisés en agriculture - Conféderation générales des entreprises du maroc | Projet de création d'une SDR pour l'innovation agricole |  |  |  | Pas encore | En cours de signature
Agriculture | Programme de soutien et d'accompagnement des coopératives, de l'Union des coopératives et des GIE pour valoriser et commercialiser les produits de terroirs dans la Région Souss Massa - Mars 2022 | - Fondation Mohamed 5 - ANDZOA - Direction Régionale d'Agriculture - Région Souss Massa | - 7 coopératives préselectionnés au niveau de Tata ; - 1 coopérative préselectionné au niveau de Tiznit ; - 1coopérative préselectionné au niveau de Chtouka Ait Baha ; - 1 coopérative préselectionné au niveau de Agadir Ouda Outanane ; - Préselection en cours au niveau de Taroudannt. |  | Fondation Mohamed 5 |  | En cours | - Convention visée ; - la 1ere tranche de la contribution de la Région a été versée
Agriculture | Organisation du salon international d'Agriculture au Maroc | - Wilaya de la Région Souss Massa ; - Région Souss Massa ; - Association du SIAM. | - Convention en cours de signature. - le salon a été organisé |  | Association du SIAM |  | Fait
Logistique | Réalisation de la premiere tranche de la zone logistique Lqliâa-Octobre 2020 | -Ministère de l'Economie, des Finances -Ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports -Ministère de Transport et de la Logistique -Haut Commissariat Eaux et forêts et lutte contre la désertification du Maroc -Wilaya de la région Souss-Massa - Préfécture d'Inezgane Ait Melloul -Agence Marocaine de développement de la logistique -Conseil Régional Souss-Massa -La Confédération Générale des Entreprises du Maroc -Fédération du Transport et de la Logistique | Avancement: 70% -60 000 000,00 de dirhams ont été transférés par la Region, -En attente de la tenue de la rénion de la commission de suivi Date prévue de la réception provisoire : 15-08-2023 |  | Agence Marocaine pour le Développement des Activités Logistiques |  | En cours
Logistique | Développement et achèvement de la première tranche de la zone logistique au sud d’Ait Melloul dans la région de Souss Massa Appui au pôle de compétitivité Agadir Logipole - Mars 2022 | - Région Souss Massa -Logipole Souss Massa | - La première tranche a été versée - En cours de versement de la deuxieme tranche |  | Logipole Souss Massa |  | En cours
Investissement | Appui a l'association Souss Massa Initiative - Mars 2019 | Souss Massa Initiaive | En cours de réalisation des axes du plan d'action |  | Souss Massa Initiaive |  | En cours
Investissement | Aménagement de la zone industrielle Tassila "2 ème tranche " Octobre 2020 | - Région Souss Massa - Groupe AL OMRANE - Commune Dcheira - MCC | la subvention de la Région a été versée |  | Groupe AL OMRANE |  | En cours
Investissement | Réhabilitation de la zone industrielle de Tiznit : construction STEP Octobre 2019 | -Ministère de l'Economie, des Finances -Ministère de la transition énergétique et du développement durable -Province de Tiznit -Commune de Tiznit -Groupe AL OMRANE | - En cours de réalisation - la subvention de la Région a été versée |  | Groupe AL OMRANE |  | En cours
Investissement | Création d'une zone d'activité économique à TATA -Octobre 2020 | - Ministere de l'Interieur Ministére de l'Economie et des Finances - Ministère de l'Industrie, du Commerce - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - Commune de TATA -Groupe AL OMRANE - Conseil Provincial de Tata - Chambre de Commerce, d'Industrie et de Service Souss Massa Commune TATA" | En cours de réalisation |  | Groupe AL OMRANE |  | En cours
Investissement | Mise en plance d'une STEP dans la zone industrielle d'Ouled Taima Octobre 2020 | - Ministère de la transition énergétique et du développement durable -Région Souss Massa - L'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) - Province de Taroudant - Commune d'ouled taima - Groupe Al Omrane | - En cours de réalisation - la subvention de la Région a été versée - En attente de l'annonce de l'appel d'offres par la société Al-Omran |  | L'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) |  | En cours
Investissement | Création et développement des entreprises et appuie aux personnes touchées par la pandémie de Covid-19 exercant une activité commerciale Octobre 2020 | - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa -Souss Massa Initiaive | - 1er Tranche : la subvention de la Région a été versée - la Tranche liée à l'accompagnement des personnes touchées par la pandémie de Covid 19 : 124 124 bénéficiaires ont été selectionnée ( Montant du crédit Total : 7 355 780 DH) en cours de sélection des bénéficiaires |  | Souss Massa Initiaive |  | En cours
Investissement | Réalisation d'un TECHNOPARK à Tiznit Mars 2021 | - Région Souss Massa - Ministère de la transition énergétique et du développement durable - Chambre de Commerce d'Industrie et de Services - Conseil Provincial de Tiznit - Moroccan Information Technopark Company (M.I.T.C) | - En cours de lancement du concours architecctural ; - La contribution de la Région a été versée à la commune de Tiznit. |  | Commune de Tiznit |  | En cours
Investissement | Programme d’appui et d’accompagnement des jeunes pour la création et le développement des très petites entreprises (TPE) Mars 2022 | - Ministère de l'Inclusion Économique de la Petite Entreprise de l'Emploi et des Compétences - Fondation Mohammed V pour la Solidarité - Agence National pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier - Région Souss Massa | - 121 bénéficiaires ont été sélectionnés - En cours de versement de la 1er tranche de la contribution de la région au stade de la formation - les bénéficiaires sont en cours de formation |  | Fondation Mohammed V pour la Solidarité |  | En cours
Investissement | Programme d’appui et d’accompagnement des jeunes pour la création et le développement des activités génératrices de revenus (AGR) Mars 2022 | - Région Sous Massa - Fondation Mohammed V pour la Solidarité - Agence National pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier | - 181bénéficiaires ont été sélectionnés - En cours de versement de la 1er tranche de la contribution de la région au stade de la formation - les bénéficiaires en cours de formation |  | Fondation Mohammed V pour la Solidarité |  | En cours
Investissement | Organisation de l'événement Devoxx dans la Région Souss Massa Juillet 2022 | - Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration - Wilaya de la Région Sous Massa - Région Souss Massa - Centre Régional d'Investissement Souss Massa - Confédération Générale des Entreprises du Maroc - Entreprise XHUB | L'événement a été organisé du 04 octobre au 06 octobre 2022 |  | Entreprise XHUB |  | Fait
Investissement | Accompagnement des entreprises de presse dans la Région Souss Massa Juillet 2022 | - Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Wilaya de la Région Sous Massa - Région Souss Massa - Fédération Marocaine des Editeurs de Journaux | En cours de signature par le Ministère |  |  |  | En retard
Emploi | Appui à la gestion et à l'exploitation du Technopark d' Agadir Octobre 2022 | - Région Souss Massa - Wilaya de la Région Sous Massa - Centre Régional d'Investissement Souss Massa - Fédération Marocaine des Editeurs de Journaux | En cours de réalisation |  | MITC |  | En cours
Emploi | Déclinaison du programme SABIL pour l'insertion économique des jeunes de la Région Souss Massa | - Région Souss Massa - ANAPEC - Centre Régional d'Investissement Souss Massa - Expertise France Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences. - Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget | - En cours de réalisation |  |  |  | En cours
Emploi | Promotion de l'emploi, l'auto-emploi et le soutien des employeurs - Mars 2017 | -Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences - Wilaya de la région Souss-Massa - ANAPEC - Région Souss Massa | - En cours de réalisation |  | ANAPEC |  | En cours
Emploi | Création et Gestion d’un centre de formation des jeunes dans le domaine de la programmation numérique- Octobre 2022 | - Wilaya de la Région Souss Massa - Région Souss Massa - CRI -Moroccan Information Technopark Company (M.I.T.C) - Fondation JADARA | - En cours de réalisation - Envoyé à la Division du Partenariat et de la Coopération le 19/10/2022 avec l'intention de le transmettre au Ministère de l'Intérieur pour visa |  | Moroccan Information Technopark Company (M.I.T.C) |  | En cours
Emploi | Développement et achèvement de la première tranche de la zone logistique au sud d’Ait Melloul - Mars 2023 | - Entreprises Segula - Wilaya de la Région Souss Massa - ANAPEC - CRI -Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences -Ministère délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances chargé du budget | - Nouvelle convention en cours de signature par le Ministre délégué au Budget |  | Segula |  | En cours
Emploi | Achèvement et équipement d'une plateforme pour les jeunes et l'accpagenement des projets d’économie sociale et solidaire et d’efficacité énergétique dans la région de Tata Mars 2023 | - Préfecture de la région de Tata - Région Souss Massa - Conseil provincial de Tata - Commune de Tata | - En cours de réalisation |  | Conseil provincial de Tata |  | En cours
Emploi | Mise en œuvre du programme régional intégré d’appui aux petites et très petites entreprises dans la région Souss Massa- Juillet 2022 | - Wilaya de la Région Souss Massa - CRI - La Région Souss Massa - CGEM | - En cours de réalisation |  | CRI |  | En cours
Accéleration Industrielle | Mise en place d'un Technopark dans la Région Souss Massa- Octobre 2017 | - Ministère de l'économie et des finances ; - Ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports -Ministère de l’Industrie et du Commerce -Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional Souss Massa | - Réalisé - Le bâtiment a été remis à MITC - Le taux de remplissage est d’environ 70% |  | Moroccan Information Technopark Company (M.I.T.C) |  | Fait
Accéleration Industrielle | Mise en place de la cité d'innovation dans la Région Souss Massa- Octobre 2017 | Ministère de l'économie et des finances ; - Ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports -Ministère de l’Industrie et du Commerce -Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional Souss Massa - Université Ibn Zohr | - Réalisé - Achèvement des travaux et livraison des bureaux en novembre 2019 par le biais d’une demande de manifestation d’intérêt - Le taux de remplissage est d’environ 55% |  | Région Souss Massa |  | En cours
Accéleration Industriellle | Exploitation et gouvernance de la cité d'innovation dans la Région Souss Massa - Février 2019 | - Ministère de l'économie et des finances ; - Ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports -Ministère de l’Industrie et du Commerce -Wilaya de la Région Souss Massa - Conseil Régional Souss Massa - Université Ibn Zohr - MITC | - La conribution a été versée pour les années 2020, 2021 et 2022 |  | Région Souss Massa |  | En cours | La conribution a été versée pour les années 2020, 2021 et 2022

## VRD SITE2 (hidden)
projet | sujet | Points en instance | partie concernée | [7 empty] | Impact |  | solution
|  |  | commune / concessionnaire | prestataire | MOD | exploitant | DT | achat | DS | SG | planing | Budget
VRD Site 2 | Etude
| travaux SONASR | Attachement 3 : le complément de dossier déposé le 14/03/2020, attent analyse GMO prévue pour 17/03/22020 | [10 empty] | une réunion sera tenu le 17/07/2020 pour voir si l'attachement sera débloqué
|  | plan d'action L’entreprise SONASR a transmis le 14/07/2020 son nouveau plan d’action et planning d’achèvement. | [10 empty] | Un retour d’analyse JESA sera effectué le 15/07
|  | TRC Malgré que l’entreprise SONASR s’est engagée le 09/07 de faire un feed-back par rapport à la mise à jour de la TRC pour le 14/07 rien n’est fait. Ce point persiste toujours | [10 empty] | Le Directeur de projet SONASR s’engage de traiter ce point avant la réunion du 17/07
| administartion | convention avec ONEE branche électricité hors et in site | [10 empty] | une réunion sera organisé avec M Benhadou pour traité les deux convention, on attend juste d'avoir sa disponibilité
|  | convention avec opérateur télécom hors et in site | [10 empty] | IAM : lettre déjà dépodé pour la seconde fois après confinement, on attent leur retour . Orange : déjà la convention chez le MO on attend juste le OK de la SG pour donner notre accord
|  | convention phase travaux équipement pour voie de contournement | [10 empty] | Attente du retour de l'approbation du directeur régional de l'équipement ( déjà relancé )
| paiements | payer l'ensemble des prestataires selon le scénario de paiement proposé par la DT